## Прил 1
Приложение 1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 256.02.2020 № 165-п
«Приложение 1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по МО за период 2020 -2022 годы |  | Х | Х | Х | Х | Х | 311963.46 | 267803 | 99752.88 | 10894 | Х | 454185242 | 0 | 228511517.97 | 0 | 225673724.03 | 0 | Х | Х | Х
2020 год
| Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 100448.4 | 85982.6 | 32036.61 | 3351 | Х | 130282318 | 0 | 50175122.58 |  | 80107195.42 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 229067 |  | 88219.68 |  | 140847.32 |  | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 229066 |  | 88219.3 |  | 140846.7 |  | 70.3498 | 70.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 |  | 117626 |  | 187796 |  | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 763555 | 0 | 294064.98 | 0 | 469490.02 | 0 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт крыши | 7540830 |  | 2904170.54 |  | 4636659.46 |  | 7024.5272 | 7521.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3984215 |  | 1534425.23 |  | 2449789.77 |  | 1114.3722 | 1294.3 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1643649 |  | 633012.15 |  | 1010636.85 |  | 459.7234 | 814.92 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 918666 |  | 353802.26 |  | 564863.74 |  | 256.9479 | 348.5 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения | 708113 |  | 272712.81 |  | 435400.19 |  | 198.0569 | 404.68 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1767155 |  | 680577.53 |  | 1086577.47 |  | 494.2676 | 500.41 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Х | 16562628 | 0 | 6378700.52 | 0 | 10183927.48 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт крыши | 4479707 |  | 1725252.14 |  | 2754454.86 |  | 4186.6421 | 7521.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 |  | 117625.99 |  | 187796.01 |  | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 4785129 | 0 | 1842878.13 | 0 | 2942250.87 | 0 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 422353 |  | 162659.17 |  | 259693.83 |  | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 422353 | 0 | 162659.17 | 0 | 259693.83 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 287822 |  | 110847.77 |  | 176974.23 |  | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 287822 | 0 | 110847.77 | 0 | 176974.23 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 236029 |  | 90900.93 |  | 145128.07 |  | 100.25 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 236029 | 0 | 90900.93 | 0 | 145128.07 | 0 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234354 |  | 90255.84 |  | 144098.16 |  | 100.25 | 100.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 234354 | 0 | 90255.84 | 0 | 144098.16 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ремонта крыши | 119639 |  | 46076.1 |  | 73562.9 |  | 159.2003 | 29.64 | 2020-12-31
|  | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт крыши | 2631903 |  | 1013614.57 |  | 1618288.43 |  | 3502.1996 | 4349.58 | 2020-12-31
|  | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175241 |  | 67489.88 |  | 107751.12 |  | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 2926783 | 0 | 1127180.55 | 0 | 1799602.45 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 99363 |  | 38267.29 |  | 61095.71 |  | 19.8539 | 49.25 | 2020-12-31
|  | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 12466180 |  | 4801051.43 |  | 7665128.57 |  | 7521.62 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Х | 12565543 | 0 | 4839318.72 | 0 | 7726224.28 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ремонта крыши | 122307 |  | 47103.62 |  | 75203.38 |  | 29.64 | 29.64 | 2020-12-31
|  | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 232977 |  | 89725.53 |  | 143251.47 |  | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027 | 122 | Х | 355284 | 0 | 136829.15 | 0 | 218454.85 | 0 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 5 | 105 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 270707 |  | 104256.33 |  | 166450.67 |  | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 270707 |  | 104256.33 |  | 166450.67 |  | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 360942 |  | 139008.19 |  | 221933.81 |  | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 902356 | 0 | 347520.85 | 0 | 554835.15 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 232945 |  | 89713.2 |  | 143231.8 |  | 106.87 | 106.87 | 2020-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 176926 |  | 68138.82 |  | 108787.18 |  | 81.17 | 81.17 | 2020-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 176926 |  | 68138.82 |  | 108787.18 |  | 81.17 | 81.17 | 2020-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 235887 |  | 90846.24 |  | 145040.76 |  | 108.22 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 822684 | 0 | 316837.08 | 0 | 505846.92 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 219530 |  | 84546.74 |  | 134983.26 |  | 93.8002 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 219530 | 0 | 84546.74 | 0 | 134983.26 | 0 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши | 148339 |  | 57129.22 |  | 91209.78 |  | 29.64 | 29.64 | 2020-12-31
|  | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 282565 |  | 108823.16 |  | 173741.84 |  | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 430904 | 0 | 165952.38 | 0 | 264951.62 | 0 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Разработка ПСД ремонта крыши | 91916 |  | 35399.25 |  | 56516.75 |  | 27.4507 | 49.25 | 2020-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Ремонт крыши | 6742120 |  | 2596566.46 |  | 4145553.54 |  | 6742.12 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Х | 6834036 | 0 | 2631965.71 | 0 | 4202070.29 | 0 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 65172 |  | 25099.44 |  | 40072.56 |  | 42.35 | 42.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 65172 |  | 25099.44 |  | 40072.56 |  | 42.35 | 42.35 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 130344 | 0 | 50198.88 | 0 | 80145.12 | 0 | Х | Х | Х
16 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Разработка ПСД фасада | 138655 |  | 53399.66 |  | 85255.34 |  | 162.34 | 162.34 | 2020-12-31
|  | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Ремонт фасада | 3020157 |  | 1163141.32 |  | 1857015.68 |  | 3536.07 | 3536.07 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Х | 3158812 | 0 | 1216540.98 | 0 | 1942271.02 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, Ларина, д. 4 | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 414689 |  | 159707.56 |  | 254981.44 |  | 919.2303 | 919.23 | 2020-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495435 |  | 190804.96 |  | 304630.04 |  | 400.8098 | 400.81 | 2020-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС водоотведения | 2339547 |  | 901020.64 |  | 1438526.36 |  | 2332.3168 | 307.28 | 2020-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 73788 |  | 28417.69 |  | 45370.31 |  | 73.56 | 73.56 | 2020-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 645735 |  | 248689.41 |  | 397045.59 |  | 643.7394 | 685.39 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Х | 3969194 | 0 | 1528640.26 | 0 | 2440553.74 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт крыши | 7330406 |  | 2823130.76 |  | 4507275.24 |  | 5854.9569 | 7521.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 340250 |  | 131039.16 |  | 209210.84 |  | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 7670656 | 0 | 2954169.92 | 0 | 4716486.08 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Ремонт крыши | 5000783 |  | 1925932.11 |  | 3074850.89 |  | 6579.9776 | 4349.58 | 2020-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 195775 |  | 75398.06 |  | 120376.94 |  | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Х | 5196558 | 0 | 2001330.17 | 0 | 3195227.83 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Разработка ПСД ремонта крыши | 42552 |  | 16387.89 |  | 26164.11 |  | 49.25 | 49.25 | 2020-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Ремонт крыши | 5825192 |  | 2243433.55 |  | 3581758.45 |  | 6742.1204 | 7521.62 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Х | 5867744 | 0 | 2259821.44 | 0 | 3607922.56 | 0 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 88709 |  | 34164.15 |  | 54544.85 |  | 33.6631 | 38.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт крыши | 5340736 |  | 2056856.89 |  | 3283879.11 |  | 6476.7596 | 6476.76 | 2020-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 281624 |  | 108460.76 |  | 173163.24 |  | 106.8701 | 106.87 | 2020-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 213899 |  | 82378.09 |  | 131520.91 |  | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 213899 |  | 82378.09 |  | 131520.91 |  | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 285181 |  | 109830.65 |  | 175350.35 |  | 108.2199 | 108.22 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 6424048 | 0 | 2474068.63 | 0 | 3949979.37 | 0 | Х | Х | Х
22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт крыши | 10207637 |  | 3931227.55 |  | 6276409.45 |  | 4584.8172 | 7521.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 7475843 |  | 2879142.35 |  | 4596700.65 |  | 1033.8316 | 1294.3 | 2020-12-31
|  | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3184054 |  | 1226262.34 |  | 1957791.66 |  | 440.3217 | 814.92 | 2020-12-31
|  | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2252193 |  | 867378.33 |  | 1384814.67 |  | 311.4549 | 348.5 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 23119727 | 0 | 8904010.57 | 0 | 14215716.43 | 0 | Х | Х | Х
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51686 |  | 19905.63 |  | 31780.37 |  | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68915 |  | 26540.97 |  | 42374.03 |  | 94.52 | 94.52 | 2020-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Разработка ПСД фасада | 103365 |  | 39808.56 |  | 63556.44 |  | 141.77 | 141.77 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 223966 | 0 | 86255.16 | 0 | 137710.84 | 0 | Х | Х | Х
24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51409 |  | 19798.95 |  | 31610.05 |  | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51409 |  | 19798.95 |  | 31610.05 |  | 70.89 | 70.89 | 2020-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68546 |  | 26398.85 |  | 42147.15 |  | 94.52 | 94.52 | 2020-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Разработка ПСД фасада | 102812 |  | 39595.59 |  | 63216.41 |  | 141.77 | 141.77 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 274176 | 0 | 105592.34 | 0 | 168583.66 | 0 | Х | Х | Х
25 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 49724 |  | 19150.01 |  | 30573.99 |  | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 49724 |  | 19150.01 |  | 30573.99 |  | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 49724 |  | 19150.01 |  | 30573.99 |  | 74.75 | 74.75 | 2020-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 66294 |  | 25531.55 |  | 40762.45 |  | 99.66 | 99.66 | 2020-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД фасада | 99441 |  | 38297.33 |  | 61143.67 |  | 149.49 | 149.49 | 2020-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Разработка ПСД ремонта крыши | 34803 |  | 13403.54 |  | 21399.46 |  | 52.32 | 52.32 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 349710 | 0 | 134682.45 | 0 | 215027.55 | 0 | Х | Х | Х
26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ремонта крыши | 93297 |  | 35931.11 |  | 57365.89 |  | 25.521 | 49.25 | 2020-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт крыши | 7551174 |  | 2908154.28 |  | 4643019.72 |  | 6742.1196 | 7521.62 | 2020-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 |  | 130414.1 |  | 208212.9 |  | 92.63 | 92.63 | 2020-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 |  | 99046.35 |  | 158132.65 |  | 70.35 | 70.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 |  | 132061.67 |  | 210843.33 |  | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8583182 | 0 | 3305607.51 | 0 | 5277574.49 | 0 | Х | Х | Х
27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши | 61172 |  | 23558.93 |  | 37613.07 |  | 49.25 | 35.27 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт крыши | 3437807 |  | 1323989.24 |  | 2113817.76 |  | 6742.12 | 7255.37 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 82236 |  | 31671.23 |  | 50564.77 |  | 66.33 | 66.33 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 62461 |  | 24055.36 |  | 38405.64 |  | 50.38 | 50.38 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 62461 |  | 24055.36 |  | 38405.64 |  | 50.38 | 50.38 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 83277 |  | 32072.15 |  | 51204.85 |  | 67.17 | 67.17 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789414 | 0 | 1459402.27 | 0 | 2330011.73 | 0 | Х | Х | Х
28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши | 127631 |  | 49154.03 |  | 78476.97 |  | 49.25 | 49.25 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 127631 | 0 | 49154.03 | 0 | 78476.97 | 0 | Х | Х | Х
29 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт крыши | 5914569 |  | 2277854.96 |  | 3636714.04 |  | 5227.2855 | 4349.58 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 5914569 | 0 | 2277854.96 | 0 | 3636714.04 | 0 | Х | Х | Х
30 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115021 |  | 44297.59 |  | 70723.41 |  | 95.35 | 95.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87360 |  | 33644.62 |  | 53715.38 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 87360 |  | 33644.62 |  | 53715.38 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87360 |  | 33644.62 |  | 53715.38 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 116468 |  | 44854.87 |  | 71613.13 |  | 96.55 | 96.55 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 493569 | 0 | 190086.32 | 0 | 303482.68 | 0 | Х | Х | Х
31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ремонта крыши | 195819 |  | 75415.01 |  | 120403.99 |  | 123.11 | 123.11 | 2020-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 151664 |  | 58409.77 |  | 93254.23 |  | 95.35 | 95.35 | 2020-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 115191 |  | 44363.06 |  | 70827.94 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 115191 |  | 44363.06 |  | 70827.94 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 115191 |  | 44363.06 |  | 70827.94 |  | 72.42 | 72.42 | 2020-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 153572 |  | 59144.59 |  | 94427.41 |  | 96.55 | 96.55 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 846628 | 0 | 326058.55 | 0 | 520569.45 | 0 | Х | Х | Х
32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши | 137347 |  | 52895.92 |  | 84451.08 |  | 19.5034 | 29.64 | 2020-12-31
|  | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Ремонт крыши | 5656053 |  | 2178293.7 |  | 3477759.3 |  | 3502.2 | 3502.2 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Х | 5793400 | 0 | 2231189.62 | 0 | 3562210.38 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
| итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 108138.2 | 92907.1 | 36352.53 | 3852 | Х | 191339324 | 0 | 99882542.28 | 0 | 91456781.72 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2653461 |  | 1385154 |  | 1268307 |  | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1317679 |  | 687851.96 |  | 629827.04 |  | 404.6801 | 404.68 | 2021-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 |  | 850568.05 |  | 778816.95 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 5600525 | 0 | 2923574.01 | 0 | 2676950.99 | 0 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 |  | 850568.05 |  | 778816.95 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2253196 |  | 1176208.53 |  | 1076987.47 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 2253196 | 0 | 1176208.53 | 0 | 1076987.47 | 0 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ремонта крыши | 310933 |  | 162312.58 |  | 148620.42 |  | 298.83 | 298.83 | 2021-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 240824 |  | 125714.43 |  | 115109.57 |  | 231.45 | 231.45 | 2021-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 182899 |  | 95476.54 |  | 87422.46 |  | 175.78 | 175.78 | 2021-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 182899 |  | 95476.54 |  | 87422.46 |  | 175.78 | 175.78 | 2021-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 243872 |  | 127305.54 |  | 116566.46 |  | 234.38 | 234.38 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 1161427 | 0 | 606285.63 | 0 | 555141.37 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 289913 |  | 151339.76 |  | 138573.24 |  | 92.63 | 92.63 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4050900 |  | 2114642.1 |  | 1936257.9 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 220181 |  | 114938.41 |  | 105242.59 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2550537 |  | 1331425.84 |  | 1219111.16 |  | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 220181 |  | 114938.41 |  | 105242.59 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1090735 |  | 569383.14 |  | 521351.86 |  | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 220181 |  | 114938.41 |  | 105242.59 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1265535 |  | 660631.86 |  | 604903.14 |  | 404.35 | 404.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 293575 |  | 153251.39 |  | 140323.61 |  | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
|  | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1566183 |  | 817575.48 |  | 748607.52 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Х | 11767921 | 0 | 6143064.8 | 0 | 5624856.2 | 0 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Разработка ПСД фасада | 938033 |  | 489669.97 |  | 448363.03 |  | 162.34 | 162.34 | 2021-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Ремонт фасада | 20432120 |  | 10665931.33 |  | 9766188.67 |  | 3536.07 | 3536.07 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Х | 21370153 | 0 | 11155601.3 | 0 | 10214551.7 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2541763 |  | 1326845.65 |  | 1214917.35 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 2541763 | 0 | 1326845.65 | 0 | 1214917.35 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1272224 |  | 664123.64 |  | 608100.36 |  | 540.36 | 540.36 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 1272224 | 0 | 664123.64 | 0 | 608100.36 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1263200 |  | 659412.95 |  | 603787.05 |  | 540.36 | 540.36 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 1263200 | 0 | 659412.95 | 0 | 603787.05 | 0 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 |  | 807851.33 |  | 739703.67 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 807851.33 | 0 | 739703.67 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт крыши | 4469193 |  | 2332998.51 |  | 2136194.49 |  | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
|  | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2057423 |  | 1074011.53 |  | 983411.47 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Х | 6526616 | 0 | 3407010.04 | 0 | 3119605.96 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3135812 |  | 1636949.83 |  | 1498862.17 |  | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1557209 |  | 812890.89 |  | 744318.11 |  | 404.68 | 404.68 | 2021-12-31
|  | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1925578 |  | 1005186.08 |  | 920391.92 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 6618599 | 0 | 3455026.8 | 0 | 3163572.2 | 0 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3040267 |  | 1587073.64 |  | 1453193.36 |  | 1394.81 | 1394.81 | 2021-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 818608 |  | 427327.99 |  | 391280.01 |  | 375.56 | 375.56 | 2021-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС водоотведения | 951177 |  | 496531.37 |  | 454645.63 |  | 436.38 | 436.38 | 2021-12-31
|  | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1175534 |  | 613649.73 |  | 561884.27 |  | 539.31 | 539.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 5985586 | 0 | 3124582.73 | 0 | 2861003.27 | 0 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1171160 |  | 611366.42 |  | 559793.58 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 1171160 | 0 | 611366.42 | 0 | 559793.58 | 0 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул.Деркачева, д. 10 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 4679.9 | 4198.1 | 1020.73 | 169 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2802745 |  | 1463082.92 |  | 1339662.08 |  | 598.89 | 598.89 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4679.9 | 4198.6 | 1020.73 | 169 | Х | 2802745 | 0 | 1463082.92 | 0 | 1339662.08 | 0 | Х | Х | Х
16 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 201421 |  | 105145.36 |  | 96275.64 |  | 72.7099 | 72.71 | 2021-12-31
|  | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1024697 |  | 534910.12 |  | 489786.88 |  | 369.9 | 369.9 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Х | 1226118 | 0 | 640055.48 | 0 | 586062.52 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт крыши | 8042373 |  | 4198262.25 |  | 3844110.75 |  | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
|  | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2495343 |  | 1302613.58 |  | 1192729.42 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 10537716 | 0 | 5500875.83 | 0 | 5036840.17 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово,Красноярская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 269275 |  | 140566.36 |  | 128708.64 |  | 56.46 | 56.46 | 2021-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2377973 |  | 1241344.35 |  | 1136628.65 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Х | 2647248 | 0 | 1381910.71 | 0 | 1265337.29 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 921632 |  | 481108.35 |  | 440523.65 |  | 598.89 | 598.89 | 2021-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 523688 |  | 273374.48 |  | 250313.52 |  | 340.3 | 340.3 | 2021-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Ремонт ВДИС водоотведения | 558159 |  | 291368.96 |  | 266790.04 |  | 362.7 | 362.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 2003479 | 0 | 1045851.79 | 0 | 957627.21 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1815187 |  | 947560.01 |  | 867626.99 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 1815187 | 0 | 947560.01 | 0 | 867626.99 | 0 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3675603 |  | 1918730.37 |  | 1756872.63 |  | 1394.81 | 1394.81 | 2021-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 989676 |  | 516628.54 |  | 473047.46 |  | 375.56 | 375.56 | 2021-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1149949 |  | 600293.9 |  | 549655.1 |  | 436.38 | 436.38 | 2021-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1421190 |  | 741886.55 |  | 679303.45 |  | 539.31 | 539.31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 7236418 | 0 | 3777539.36 | 0 | 3458878.64 | 0 | Х |  | Х
22 | г. Елизово, ул.Связи, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1551274 |  | 809792.72 |  | 741481.28 |  | 3683.28 | 3683.28 | 2021-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 262020 |  | 136779.12 |  | 125240.88 |  | 1982.06 | 1982.06 | 2021-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 252360 |  | 131736.42 |  | 120623.58 |  | 406.23 | 406.23 | 2021-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС водоотведения | 406298 |  | 212094.81 |  | 194203.19 |  | 557.26 | 557.26 | 2021-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 562369 |  | 293566.66 |  | 268802.34 |  | 771.32 | 771.32 | 2021-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Ремонт ВДИС фасада | 3890441 |  | 2030879.64 |  | 1859561.36 |  | 5335.95 | 5335.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 6924762 | 0 | 3614849.37 | 0 | 3309912.63 | 0 | Х | Х | Х
23 | г. Елизово, ул.Связи, д. 13 | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1603717 |  | 837168.9 |  | 766548.1 |  | 3683.28 | 3683.28 | 2021-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 294598 |  | 153785.41 |  | 140812.59 |  | 406.23 | 406.23 | 2021-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС водоотведения | 404125 |  | 210960.46 |  | 193164.54 |  | 557.26 | 557.26 | 2021-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 559361 |  | 291996.43 |  | 267364.57 |  | 771.32 | 771.32 | 2021-12-31
|  | РО | 1940 | 1940 | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Ремонт ВДИС фасада | 3869631 |  | 2020016.45 |  | 1849614.55 |  | 5335.95 | 5335.95 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 6731432 | 0 | 3513927.65 | 0 | 3217504.35 | 0 | Х | Х | Х
24 | г. Елизово, ул.Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 1971307 |  | 1029057.44 |  | 942249.56 |  |  | 2963.48 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 855933 |  | 446812.3 |  | 409120.7 |  |  | 1286.73 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 317360 |  | 165667.58 |  | 151692.42 |  |  | 477.09 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС водоотведения | 340157 |  | 177568.03 |  | 162588.97 |  |  | 511.36 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 498195 |  | 260066.68 |  | 238128.32 |  |  | 748.94 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт ВДИС фасада | 3276263 |  | 1710267.76 |  | 1565995.24 |  |  | 4925.23 | 2021-12-31
|  | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Ремонт крыши | 3730580 |  | 1947429.35 |  | 1783150.65 |  |  | 6661.75 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 10989795 | 0 | 5736869.14 | 0 | 5252925.86 | 0 | Х | Х | Х
25 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 311213 |  | 162458.74 |  | 148754.26 |  | 56.46 | 56.46 | 2021-12-31
|  | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2748333 |  | 1434678.88 |  | 1313654.12 |  | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Х | 3059546 | 0 | 1597137.62 | 0 | 1462408.38 | 0 | Х | Х | Х
26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 4731573 |  | 2469965.56 |  | 2261607.44 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 |  | 665056.48 |  | 608954.52 |  | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 1829349 |  | 954952.83 |  | 874396.17 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
|  | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 7834933 | 0 | 4089974.87 | 0 | 3744958.13 | 0 | Х | Х | Х
27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2260664 |  | 1180106.96 |  | 1080557.04 |  | 1823.41 | 1823.41 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 435207 |  | 227185.82 |  | 208021.18 |  | 351.03 | 351.03 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения | 333655 |  | 174173.87 |  | 159481.13 |  | 269.12 | 269.12 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 760146 |  | 396809.78 |  | 363336.22 |  | 613.12 | 613.12 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789672 | 0 | 1978276.43 | 0 | 1811395.57 | 0 | Х | Х | Х
28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Ремонт крыши | 9176376 |  | 4790232.06 |  | 4386143.94 |  | 7521.62 | 7521.62 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 9176376 | 0 | 4790232.06 | 0 | 4386143.94 | 0 | Х | Х | Х
29 | г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2598503 |  | 1356464.95 |  | 1242038.05 |  | 2154.11 | 2154.11 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1286748 |  | 671705.42 |  | 615042.58 |  | 1066.69 | 1066.69 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495886 |  | 258861.34 |  | 237024.66 |  | 411.08 | 411.08 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС водоотведения | 404098 |  | 210946.37 |  | 193151.63 |  | 334.99 | 334.99 | 2021-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 823336 |  | 429796.09 |  | 393539.91 |  | 682.53 | 682.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 5608571 | 0 | 2927774.17 | 0 | 2680796.83 | 0 | Х | Х | Х
30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт крыши | 3355695 |  | 1751732.68 |  | 1603962.32 |  | 5037.22 | 5037.22 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3426327 |  | 1788603.85 |  | 1637723.15 |  | 2154.11 | 2154.11 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1696677 |  | 885695.68 |  | 810981.32 |  | 1066.69 | 1066.69 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 653864 |  | 341328.68 |  | 312535.32 |  | 411.08 | 411.08 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС водоотведения | 532835 |  | 278149.38 |  | 254685.62 |  | 334.99 | 334.99 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1085632 |  | 566719.28 |  | 518912.72 |  | 682.53 | 682.53 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 10751030 | 0 | 5612229.55 | 0 | 5138800.45 | 0 | Х | Х | Х
31 | г. Елизово, Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 278209 |  | 145230.06 |  | 132978.94 |  | 79.7001 | 79.7 | 2021-12-31
|  | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1476566 |  | 770793.81 |  | 705772.19 |  | 423 | 423 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Х | 1754775 | 0 | 916023.87 | 0 | 838751.13 | 0 | Х | Х | Х
32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277587 |  | 144905.37 |  | 132681.63 |  | 79.7 | 79.7 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 277587 | 0 | 144905.37 | 0 | 132681.63 | 0 | Х | Х | Х
33 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 568212 |  | 296616.81 |  | 271595.19 |  | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3031334 |  | 1582410.45 |  | 1448923.55 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Х | 3599546 | 0 | 1879027.26 | 0 | 1720518.74 | 0 | Х | Х | Х
34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 538569 |  | 281142.63 |  | 257426.37 |  | 92.63 | 92.63 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 7525319 |  | 3928350.83 |  | 3596968.17 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 409029 |  | 213520.44 |  | 195508.56 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4738108 |  | 2473376.94 |  | 2264731.06 |  | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 409029 |  | 213520.44 |  | 195508.56 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2026249 |  | 1057738.14 |  | 968510.86 |  | 348.5 | 348.5 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 409029 |  | 213520.44 |  | 195508.56 |  | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС водоотведения | 2352890 |  | 1228250.58 |  | 1124639.42 |  | 404.68 | 404.68 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 545372 |  | 284693.92 |  | 260678.08 |  | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2909484 |  | 1518802.58 |  | 1390681.42 |  | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Х | 21863078 | 0 | 11412916.94 | 0 | 10450161.06 | 0 | Х | Х | Х
2022 год
| иого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 103376.86 | 88913.3 | 31363.74 | 3691 | Х | 132563600 | - | 78453853.11 | - | 54109746.89 | - | Х | Х | Х
1 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6 | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт крыши | 6979234 |  | 4130453.6 |  | 2848780.4 |  | 7737.51 | 7737.51 | 2022-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 5326143 |  | 3152120.5 |  | 2174022.5 |  | 5118.83 | 5118.83 | 2022-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 669551 |  | 396253.99 |  | 273297.01 |  | 643.49 | 643.49 | 2022-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС водоотведения | 479140 |  | 283564.86 |  | 195575.14 |  | 460.49 | 460.49 | 2022-12-31
|  | РО | 1955 | 1955 | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1158087 |  | 685379.6 |  | 472707.4 |  | 1113.01 | 1113.01 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 14612155 | 0 | 8647772.55 | 0 | 5964382.45 | 0 | Х | Х | Х
2 | г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ремонта крыши | 222681 |  | 131787.18 |  | 90893.82 |  | 123.11 | 123.11 | 2022-12-31
|  | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 172469 |  | 102070.69 |  | 70398.31 |  | 95.35 | 95.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 130993 |  | 77524.34 |  | 53468.66 |  | 72.42 | 72.42 | 2022-12-31
|  | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 130993 |  | 77524.34 |  | 53468.66 |  | 72.42 | 72.42 | 2022-12-31
|  | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 174640 |  | 103355.53 |  | 71284.47 |  | 96.55 | 96.55 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Х | 831776 | 0 | 492262.08 | 0 | 339513.92 | 0 | Х | Х | Х
3 | г. Елизово, ул.Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 |  | 915874.74 |  | 631680.26 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 915874.74 | 0 | 631680.26 | 0 | Х | Х | Х
4 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 261880 |  | 154985.95 |  | 106894.05 |  | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3703356 |  | 2191721.92 |  | 1511634.08 |  | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Х | 3965236 | 0 | 2346707.87 | 0 | 1618528.13 | 0 | Х | Х | Х
5 | г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Разработка ПСД ремонта крыши | 202483 |  | 119833.59 |  | 82649.41 |  | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
|  | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Ремонт крыши | 6812747 |  | 4031923.19 |  | 2780823.81 |  | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
|  | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3406136 |  | 2015821.04 |  | 1390314.96 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Х | 10421366 | 0 | 6167577.82 | 0 | 4253788.18 | 0 | Х | Х | Х
6 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 402695 |  | 238323.15 |  | 164371.85 |  | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
|  | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3556215 |  | 2104640.86 |  | 1451574.14 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Х | 3958910 | 0 | 2342964.01 | 0 | 1615945.99 | 0 | Х | Х | Х
7 | г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 175876 |  | 104087.02 |  | 71788.98 |  | 106.87 | 106.87 | 2022-12-31
|  | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2295439 |  | 1358487.81 |  | 936951.19 |  | 1394.81 | 1394.81 | 2022-12-31
|  | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 178098 |  | 105402.04 |  | 72695.96 |  | 108.22 | 108.22 | 2022-12-31
|  | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 887542 |  | 525265.53 |  | 362276.47 |  | 539.31 | 539.31 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Х | 3536955 | 0 | 2093242.4 | 0 | 1443712.6 | 0 | Х | Х | Х
8 | г. Елизово, Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 175657 |  | 103957.41 |  | 71699.59 |  | 81.17 | 81.17 | 2022-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС водоотведения | 944353 |  | 558887.44 |  | 385465.56 |  | 436.38 | 436.38 | 2022-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234195 |  | 138601.4 |  | 95593.6 |  | 108.22 | 108.22 | 2022-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1167099 |  | 690713.09 |  | 476385.91 |  | 539.31 | 539.31 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Х | 2521304 | 0 | 1492159.34 | 0 | 1029144.66 | 0 | Х | Х | Х
9 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30 А | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 275126 |  | 162825.2 |  | 112300.8 |  | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
|  | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1482964 |  | 877648.46 |  | 605315.54 |  | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Х | 1758090 | 0 | 1040473.66 | 0 | 717616.34 | 0 | Х | Х | Х
10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427728 |  | 253138.19 |  | 174589.81 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2281870 |  | 1350457.39 |  | 931412.61 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 320796 |  | 189853.64 |  | 130942.36 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3716035 |  | 2199225.61 |  | 1516809.39 |  | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Х | 6746429 | 0 | 3992674.83 | 0 | 2753754.17 | 0 | Х | Х | Х
11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 248540 |  | 147091.06 |  | 101448.94 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2879031 |  | 1703869.5 |  | 1175161.5 |  | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 331386 |  | 196121.02 |  | 135264.98 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1767898 |  | 1046278.24 |  | 721619.76 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Х | 5226855 | 0 | 3093359.82 | 0 | 2133495.18 | 0 | Х | Х | Х
12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240006 |  | 142040.47 |  | 97965.53 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1280399 |  | 757766.35 |  | 522632.65 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Х | 1520405 | 0 | 899806.82 | 0 | 620598.18 | 0 | Х | Х | Х
13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 305568 |  | 180841.4 |  | 124726.6 |  | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4269637 |  | 2526858.61 |  | 1742778.39 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 232071 |  | 137344.37 |  | 94726.63 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2688258 |  | 1590966.13 |  | 1097291.87 |  | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 232071 |  | 137344.37 |  | 94726.63 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1149632 |  | 680375.76 |  | 469256.24 |  | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 232071 |  | 137344.37 |  | 94726.63 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС водоотведения | 1334958 |  | 790055.48 |  | 544902.52 |  | 404.68 | 404.68 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 309427 |  | 183125.24 |  | 126301.76 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1650753 |  | 976949.43 |  | 673803.57 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Х | 12404446 | 0 | 7341205.16 | 0 | 5063240.84 | 0 | Х | Х | Х
14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277676 |  | 164334.34 |  | 113341.66 |  | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2452165 |  | 1451241.46 |  | 1000923.54 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Х | 2729841 | 0 | 1615575.8 | 0 | 1114265.2 | 0 | Х | Х | Х
15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Разработка ПСД ремонта крыши | 68261 |  | 40398.26 |  | 27862.74 |  | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
|  | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Ремонт крыши | 2784079 |  | 1647674.96 |  | 1136404.04 |  | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Х | 2852340 | 0 | 1688073.22 | 0 | 1164266.78 | 0 | Х | Х | Х
16 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1728896 |  | 1023196.06 |  | 705699.94 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | Х | 1728896 | 0 | 1023196.06 | 0 | 705699.94 | 0 | Х | Х | Х
17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 237642 |  | 140641.4 |  | 97000.6 |  | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3320527 |  | 1965155.88 |  | 1355371.12 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 180483 |  | 106813.54 |  | 73669.46 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 894077 |  | 529133.08 |  | 364943.92 |  | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240644 |  | 142418.05 |  | 98225.95 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1283802 |  | 759780.31 |  | 524021.69 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Х | 6157175 | 0 | 3643942.26 | 0 | 2513232.74 | 0 | Х | Х | Х
18 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 678287 |  | 401424.14 |  | 276862.86 |  | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3618565 |  | 2141540.87 |  | 1477024.13 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 4296852 | 0 | 2542965.01 | 0 | 1753886.99 | 0 | Х | Х | Х
19 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427662 |  | 253099.13 |  | 174562.87 |  | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
|  | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 3776696 |  | 2235126.03 |  | 1541569.97 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Х | 4204358 | 0 | 2488225.16 | 0 | 1716132.84 | 0 | Х | Х | Х
20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 |  | 200406.39 |  | 138220.61 |  | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 4731572 |  | 2800241.2 |  | 1931330.8 |  | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 |  | 152203.8 |  | 104975.2 |  | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 |  | 753985.8 |  | 520025.2 |  | 348.5 | 348.5 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 |  | 202938.2 |  | 139966.8 |  | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1830446 |  | 1083295.43 |  | 747150.57 |  | 500.71 | 500.71 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8774740 | 0 | 5193070.82 | 0 | 3581669.18 | 0 | Х | Х | Х
21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264509 |  | 156541.84 |  | 107967.16 |  | 55.76 | 55.76 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 9295470 |  | 5501249.5 |  | 3794220.5 |  | 1959.54 | 1959.54 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 200896 |  | 118894.37 |  | 82001.63 |  | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2840954 |  | 1681334.75 |  | 1159619.25 |  | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 200896 |  | 118894.37 |  | 82001.63 |  | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1614281 |  | 955364.55 |  | 658916.45 |  | 340.3 | 340.3 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 267829 |  | 158506.69 |  | 109322.31 |  | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
|  | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2365209 |  | 1399779.12 |  | 965429.88 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 17050044 | 0 | 10090565.19 | 0 | 6959478.81 | 0 | Х | Х | Х
22 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 324417 |  | 191996.62 |  | 132420.38 |  | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
|  | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1730718 |  | 1024274.35 |  | 706443.65 |  | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Х | 2055135 | - | 1216270.97 | - | 838864.03 | - | Х | Х | Х
23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173012 |  | 102392.04 |  | 70619.96 |  | 99 | 99 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 131402 |  | 77766.39 |  | 53635.61 |  | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 131402 |  | 77766.39 |  | 53635.61 |  | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
|  | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175197 |  | 103685.17 |  | 71511.83 |  | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Х | 611013 | - | 361609.99 | - | 249403.01 | - | Х | Х | Х
24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 348790 |  | 206421.06 |  | 142368.94 |  | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
|  | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1880021 |  | 1112634.93 |  | 767386.07 |  | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Х | 2228811 | - | 1319055.99 | - | 909755.01 | - | Х | Х | Х
25 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1288325 |  | 762457.12 |  | 525867.88 |  | 369.9 | 369.9 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 1288325 | - | 762457.12 | - | 525867.88 | - | Х | Х | Х
26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 355186 |  | 210206.35 |  | 144979.65 |  | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
|  | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1914495 |  | 1133037.35 |  | 781457.65 |  | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Х | 2269681 | - | 1343243.7 | - | 926437.3 | - | Х | Х | Х
27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 194857 |  | 115320.36 |  | 79536.64 |  | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2755553 |  | 1630792.69 |  | 1124760.31 |  | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 194857 |  | 115320.36 |  | 79536.64 |  | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1565754 |  | 926645.28 |  | 639108.72 |  | 340.3 | 340.3 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 259778 |  | 153741.94 |  | 106036.06 |  | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
|  | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2294108 |  | 1357700.09 |  | 936407.91 |  | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Х | 7264907 | - | 4299520.72 | - | 2965386.28 | - | Х | Х | Х
».
Note on L90: Автор: проект в 2019 г
Note on L91: Автор: проект в 2019
Note on L92: Автор: проект в 2019
Note on L93: Автор: проект в 2019 году
Note on L126: Автор: проект в 2019 году
Note on L24: Автор: ПСД в 2019
Note on L17: Автор: ПСД в 2019 году
Note on L18: Автор: ПСД в 2019
Note on L19: Автор: ПСД в 2019
Note on L20: Автор: ПСД в 2019
Note on L21: Автор: ПСД в 2019
Note on L22: Автор: ПСД в 2019
Note on L27: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L208: Автор: проект в 2019 году
Note on L306: Автор: э/э псд в 2019г
Note on L196: Автор: псд гвс в 2016г
Note on L68: Автор: псд гвс в 2019
Note on L69: Автор: псд хвс в 2019г
Note on L70: Автор: псд во в 2019г
Note on L194: Автор: э/э псд в 2019г
Note on L33: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L178: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L31: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L176: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L13: Автор: ПСД в 2019
Note on L146: Автор: ПСД в 2019
Note on L74: Автор: проект крыши выполнен в 2019 году
Note on L29: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L174: Автор: ремонт ВДИС ЭС в 2021 году
Note on L299: Автор: псд в 2020г

## Прил 2
Приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от ________ № ____-п
«Приложение 2 к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | лимиты
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по МО | кв.м.: 311963.46; чел.: 10894; ед.: 93; ед.: 93; руб.: 454185242; руб.: 454185242 | 462526838
1 | 2020 год | кв.м.: 100448.4; чел.: 3351; ед.: 32; ед.: 32; руб.: 130282318; руб.: 130282318 | 201498036
2 | 2021 год | кв.м.: 108138.2; чел.: 3852; ед.: 34; ед.: 34; руб.: 191339324; руб.: 191339324 | 127978633
3 | 2022 год | кв.м.: 103376.86; чел.: 3691; ед.: 27; ед.: 27; руб.: 132563600; руб.: 132563600 | 133050169
».

## Лист2
г. Елизово, пер. Радужный, д. 1
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А
г. Елизово, ул. Беринга, д. 4
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14
г. Елизово, ул. Завойко, д. 19
г. Елизово, ул. Завойко, д. 40
г. Елизово, ул. Завойко, д. 42
г. Елизово, ул. Завойко, д. 44
г. Елизово, Звездная, д. 6
г. Елизово, Звездная, д. 7
г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3
г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2
г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7
г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8
г. Елизово, Ларина, д. 4
г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13
г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19
г. Елизово, ул. Попова, д. 22А
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61
г. Елизово, ул.Связи, д. 11
г. Елизово, ул.Связи, д. 13
г. Елизово, ул.Связи, д. 19
г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12
г. Елизово, ул. Уральская, д. 3
г. Елизово, ул. Уральская, д. 4
г. Елизово, ул. Уральская, д. 13
г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14
г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16
г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б
г. Елизово, пер. Радужный, д. 1
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А
г. Елизово, ул. Беринга, д. 4
г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6
г. Елизово, ул.Весенняя, д. 1А
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14
г. Елизово, ул. Завойко, д. 19
г. Елизово, ул. Завойко, д. 42
г. Елизово, ул.Завойко, д. 44
г. Елизово, Звездная, д. 6
г. Елизово, Звездная, д. 7
г. Елизово, ул.Деркачева, д. 10
г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 10А
г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3
г. Елизово,Красноярская, д. 2
г. Елизово, ул.Красноярская, д. 7
г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1
г. Елизово, ул.Связи, д. 11
г. Елизово, ул.Связи, д. 13
г. Елизово, ул.Связи, д. 19
г. Елизово, ул. Северная, д. 22
г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12
г. Елизово, ул. Уральская, д. 3
г. Елизово, ул. Уральская, д. 4
г. Елизово, ул.Чкалова, д. 14
г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16
г. Елизово, Школьная, д. 10
г. Елизово, ул. Школьная, д. 11
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7
г. Елизово, ул.Ватутина, д. 6
г. Елизово, ул.Ватутина, д. 8
г. Елизово, ул.Завойко, д. 19
г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 11
г. Елизово, ул.Красноармейская, д. 13
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4
г. Елизово, ул.Крашенинникова, д. 8
г. Елизово, Ларина, д. 6
г. Елизово, ул. Ленина, д. 30 А
г. Елизово, ул. Ленина, д. 31
г. Елизово, ул. Ленина, д. 33
г. Елизово, ул. Ленина, д. 39
г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 В
г. Елизово, ул. Ленина, д. 47
г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19
г. Елизово, ул. Попова, д. 22А
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61
г. Елизово, ул. Северная, д. 20
г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12
г. Елизово, ул. Уральская, д. 13
г. Елизово, ул. Школьная, д. 5
г. Елизово, ул. Школьная, д. 7
г. Елизово, ул. Школьная, д. 9
г. Елизово, ул. Школьная, д. 11
г. Елизово, ул. Школьная, д. 13
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11